## Hoja1
5. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
El siguiente cronograma establece las principales actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo para Trueque Match. La frecuencia puede ajustarse de acuerdo con las necesidades del sistema y la aparición de nuevas incidencias.
Actividad de mantenimiento | Tipo | Frecuencia | Responsable | Resultado esperado
Realizar copias de seguridad de la base de datos | Preventivo | Semanal | Administrador del sistema | Contar con un respaldo actualizado de la información para facilitar su recuperación.
Revisar registros y mensajes de error del sistema | Preventivo / Correctivo | Semanal | Desarrollador | Identificar errores o comportamientos anormales antes de que afecten significativamente a los usuarios.
Verificar el funcionamiento de los módulos principales | Preventivo | Semanal | Desarrollador | Comprobar el correcto funcionamiento de inicio de sesión, usuarios, ofertas, solicitudes, trueques y demás módulos principales.
Revisar y optimizar consultas de la base de datos | Preventivo / Perfectivo | Mensual | Desarrollador | Mejorar el rendimiento de las consultas y evitar problemas derivados de consultas innecesariamente complejas.
Revisar la compatibilidad con versiones de PHP, navegador y entorno de servidor | Adaptativo | Trimestral o cuando sea necesario | Desarrollador | Mantener la compatibilidad de la aplicación con los cambios del entorno tecnológico.
Revisar y actualizar componentes del sistema | Adaptativo / Perfectivo | Trimestral o cuando sea necesario | Desarrollador | Mantener los componentes utilizados por la aplicación en versiones compatibles y adecuadas.
Realizar pruebas básicas de seguridad | Preventivo | Semestral | Desarrollador | Detectar posibles vulnerabilidades y reducir riesgos relacionados con el acceso y manejo de información.
Atender errores reportados por los usuarios | Correctivo | Cuando se presente una incidencia | Desarrollador / Administrador | Diagnosticar y corregir los problemas que afecten el funcionamiento de la plataforma.
Implementar mejoras de interfaz y funcionalidades | Perfectivo | Según necesidad o requerimiento | Desarrollador | Mejorar la experiencia de usuario, funcionalidad y facilidad de uso de la plataforma.
Revisar el proceso de respaldo y recuperación | Preventivo | Semestral | Administrador del sistema | Verificar que los respaldos puedan utilizarse correctamente en caso de pérdida o daño de información.
Evaluar la necesidad de migración o retiro del sistema | Adaptativo / Retiro | Cuando sea necesario | Administrador / Desarrollador | Determinar si la plataforma requiere ser trasladada a otra infraestructura o retirada de forma controlada.